## Página1
Grupo de Desenvolviemento da Aplicação para Usuários de Academia
Tarefa | Descrição | Duração | Hora/Pessoa | Dependência
T1 | Desenvolver PERT 2º Sprint | 10 | 2
T2 | Revisar - Diagrama de Classe (Fase Análise) | 10 | 2
T3 | Desenvolver - Diagrama de Classe/Componentes/Pacotes | 10 | 2 | T2(M1)
T4 | Criar Treino - Desenvolver Frontend | 5 | 5 | T3(M2)
T5 | Criar Treino - Desenvolver Backend | 5 | 5 | T3(M2)
T6 | Implementar interface da Página Inicial do Aluno (Frontend) | 5 | 5 | T3(M2)
T7 | Implementar API da Página Inicial do Aluno (Backend) | 5 | 5 | T3(M2)
T8 | Implementar interface da Página Inicial do Personal (Frontend) | 5 | 5 | T3(M2)
T9 | Implementar API da Página Inicial do Personal (Backend) | 5 | 5 | T3(M2)
T10 | Implementar Interface e Integração de Autenticação (Login) - FRONTEND | 5 | 5 | T3(M2)
T11 | Implementar API de Autenticação (Login) com Supabase Client - BACKEND | 5 | 5 | T3(M2)
T12 | Desenvolver GANT - Primeiro Sprint (Executado) | 2 | 2
T13 | Desenvolver GANT - Segundo Sprint (Planejado) | 2 | 2 | T1(M3)
T14 | Desenvolver GANT - Segundo Sprint (Executado) | 2 | 2 | T13(M4)
T15 | Desenvolver Burnup 1º Sprint | 2 | 2
T16 | Desenvolver Burnup 2º Sprint | 2 | 2 | TODOS
TOTAL DE HORAS |  | 56