## Página1
Grupo de Desenvolviemento da Aplicação para Usuários de Academia
Tarefa | Descrição | Duração | Hora/Pessoa | Dependência
T1 | Aprendizado em React (Front-End) | 2 | 1
T2 | Aprendizado em Node (Back-End) | 2 | 1
T3 | Aprendizado em Material UI | 2 | 1 | T1 (M1)
T4 | Aprendizado em SupaBase | 1 | 1
T5 | Página Inicial do Aluno - Desenvolver Diagrama de Sequência (Fase Análise) | 2 | 2
T6 | Página Inicial do Aluno - Desenvolver Diagrama de Sequência (Fase Projeto) | 2 | 2 | T5 (M3)
T7 | Página Inicial do Personal - Desenvolver Diagrama de Sequência (Fase Análise) | 2 | 2
T8 | Página Inicial do Personal - Desenvolver Diagrama de Sequência (Fase Projeto) | 2 | 2 | T7 (M4)
T9 | Página Inicial do Aluno - Desenvolver Backend | 2 | 2 | T2 (M2)
T10 | Página Inicial do Aluno - Desenvolver Frontend | 2 | 2 | T1 (M1)
T11 | Página Inicial do Personal - Desenvolver Backend | 2 | 2 | T2 (M2)
T12 | Página Inicial do Personal - Desenvolver Frontend | 2 | 2 | T1 (M1)
T13 | Login - Desenvolver Diagrama de Sequência (Fase Análise) | 2 | 2
T14 | Login - Desenvolver Diagrama de Sequência (Fase Projeto) | 2 | 2 | T13 (M5)
T15 | Login - Desenvolver Backend | 2 | 2 | T2 (M2)
T16 | Login - Desenvolver Frontend | 2 | 2 | T1 (M1)
T17 | Criar Treino - Revisão de Diagrama de Sequência (Fase Análise) | 1 | 1
T18 | Criar Treino - Desenvolver Diagrama de Sequência (Fase Projeto) | 2 | 2 | T17 (M6)
T19 | Criar Treino - Desenvolver Backend | 2 | 2 | T2 (M2)
T20 | Criar Treino - Desenvolver Frontend | 2 | 2 | T1 (M1)
T21 | Diagrama de classe (Fase análise) - Revisão | 5 | 1 | T18, T14, T08, T06 (M7)
T22 | Diagrama de classe, de componentes e de pacotes (Fase projeto) | 10 | 2 | T21 (M8)
T23 | Desenvolver o Kanban | 1 | 1
T24 | Desenvolver o Burndown | 1 | 1
T25 | Desenvolver o Burnup | 1 | 1
TOTAL DE HORAS |  | 56